## Tabelle1
Zeitplan Bachelorarbeit
|  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  | Oktober |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November
| Woche | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Vorbereitung | bar: Juni -2 to Juni -1
Anmeldung | bar: Juni -2
Status Quo beschreiben | bar: Juni -1
Bücher ausleihen | bar: Juni -1
Analyse |  | Juni 1: Analyse
Nutzergruppe / Personas | bar: Juni 1 to Juni 2
Zielanalyse | bar: Juli 3 to Juli 5
Konzeption |  | Juli 6: Konzeption
Technische Anforderungen | bar: Juli 6 to August 7
Evaluationsvorgaben beschreiben | bar: August 8
Feedback einholen | bar: August 9 to August 10
Realisierung |  | Oktober 11: Realisierung
Mock-Ups | bar: Oktober 11
Lean-UX Zyclen | bar: Oktober 12 to Oktober 13
Softwarelösung | bar: Oktober 14 to September 16
Evaluation |  | September 17: Evaluation
Quantitative Analyse | bar: September 17 to September 18
Qualitative Analyse | bar: September 18 to Oktober 19
Datenauswertung | bar: Oktober 20 to Oktober 21
Schriftliche Ausarbeitung |  | Juni -2: Schriftliche Ausarbeitung; Oktober 22: P; November 23: P; November 24: P; November 25: P; November 26: P